УТВЕРЖДАЮ

И.о. главы администрации

Лужского муниципального района

________________О.М. Малащенко

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЯ В  ЛУЖСКОМ  РАЙОНЕ»

- I. Изменения в дошкольном образовании,

направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации:

-получение субсидий на софинансирование реализации муниципальных программ развития дошкольного образования;

-создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

-обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования:

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р):

- разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

- разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

-информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

-обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

-введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

- 3. Основные количественные характеристики системы

дошкольного образования

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 года до 7 лет | человек | 4332 | 4438 | 4583 | 4706 | 4602 | 4557 | 4537 |
| Охват детей программами дошкольного образования (с корректировкой на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся по программе общеобразовательной школы) | Процентов | 87,7 | 92,1 | 97,8 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | человек | 2635 | 2865 | 3120 | 3340 | 3450 | 3450 | 3450 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | человек | 862 | 802 | 582 | 327 | 217 | 0 | 0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего | человек | 60 | 220 | 255 | 220 | 110 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | человек | 0 | 20 | 60 | 80 | 70 | 0 | 0 |
| За счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего Из них: | человек | 40 | 160 | 155 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | человек | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | человек | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | человек | 0 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций | человек | 604 | 645 | 691 | 731 | 731 | 731 | 731 |
| В том числе педагогические работники | человек | 234 | 245 | 256 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Число воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника | человек | 11,2 | 11,7 | 12,1 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

| Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели повышения эффективности и качества услуг / результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в детские дошкольные организации |  |  |  |
| - Получение субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования |  |  |  |
| - Внесение дополнений и изменений в программу проектирования и развития сети образовательных учреждений Лужского муниципального района | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013-2018 годы | Внесение изменений в решение совета депутатов Лужского муниципального района второго созыва от 12.04. 2011 года №148 Об утверждении программы проектирования и развития сети образовательных учреждений Лужского муниципального района на 2011-2013г. |
| 2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013-2014 годы | Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе. |
| 2.1. Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций, возврат и реконструкцию ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013-2014 годы | Предоставление возможностей получения дошкольного образования всем детям от 3 до 7 лет |
| 2.2.Реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | Администрация Лужского муниципального района | 2013-2016 годы | Предоставление возможностей получения дошкольного образования всем детям от 3 до 7 лет |
| 2.3. Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций | Администрация Лужского муниципального района | 2013-2016 годы |  |
| 3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения | Комитет образования администрации Лужского муниципального района |  | Реализация основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования |
| 3.1.Обновление локальных актов Лужского муниципального района на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования. | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013-2015 годы |  |
| 3.2.Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов | Комитет образования администрации Лужского муниципального района руководители образовательных организаций дошкольного образования | 2014-2018 годы | Обеспечение качества услуг дошкольного образования и безопасности условий их предоставления |
| 3.3.Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. | Комитет образования администрации Лужского муниципального района руководители образовательных организаций дошкольного образования | 2014-2018 годы |  |
| 3.4. Организация дополнительных мест в функционирующих зданиях дошкольных образовательных организаций | Комитет образования администрации Лужского муниципального района руководители образовательных организаций дошкольного образования | 2013-2017 годы | Обеспечение качества услуг дошкольного образования и безопасности условий их предоставления |
| 4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | Администрация Лужского муниципального района | 2013-2014 годы | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования. |
| 4.1.Разработка нормативно – правовых актов, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям Ленинградской области и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013 год | Правовые акты администрации Лужского муниципального района, закрепляющие нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы бюджета Лужского МР, не отнесенные к полномочиям Ленинградской области и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) |
| 4.2. Разработка муниципальных правовых актов, закрепляющих меры поддержки предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях. | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013-2014 годы | Муниципальные правовые акты, закрепляющие меры поддержки предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях. |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 5.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2014-2016 годы | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования |
| 5.1.Разработка и утверждение нормативно – правовых актов Лужского муниципального района, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования. | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013 год | Нормативный правовой акт, обеспечивающий введение и реализацию ФГОС дошкольного образования |
| 5.2. Разработка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Комитет образования администрации Лужского муниципального района руководители образовательных организаций дошкольного образования | 2013 год | Наличие в дошкольных образовательных организациях Лужского муниципального района образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС дошкольного образования |
| 5.3. Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, руководители образовательных организаций дошкольного образования | 2014- 2016 годы |  |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | Комитет образования администрации Лужского муниципального района руководители образовательных организаций дошкольного образования | 2013-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| - Организация сбора информации о педагогических работниках дошкольного образования с целью прохождения ими переподготовки повышения квалификации | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013-2018 годы |  |
| - Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013-2018 годы | Введение в практику образовательных организаций должностных инструкций педагогических работников дошкольных образовательных организаций, включающие характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование самостоятельности, инициативности и ответственности дошкольников |
| 7. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, ИМЦ | 2013 год |  |
| 7.1.Разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, ИМЦ | 2013 год | Число муниципальных организаций дошкольного образования Лужского муниципального района, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 7.2. Внесение изменений в положения об оплате труда педагогических работников на основе методических рекомендаций, разработанных КО и ПО ЛО | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, ИМЦ | 2013 год | Введение в действие в образовательных организациях дошкольного образования положений об оплате труда педагогических работников, обеспечивающих реализацию новых подходов к оплате труда |
| 7.3.Разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Комитет образования администрации Лужского муниципального района руководители образовательных организаций дошкольного образования | 2013 год | Методические рекомендации по порядку формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию. |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |
| 8.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013 -2014 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании региона |
| 8.1. Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). |  |  | Методические рекомендации по требованиям к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). |
| 8.2. Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций. |  |  | Методические рекомендации по моделям реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций. |
| 8.3. Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании. | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, руководители образовательных организаций дошкольного образования | 2013 год |  |
| 8.4.Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Администрация Лужского муниципального района | 2013-2018 годы | Корректировка муниципального бюджета |
| 9. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Ленинградской области |
| 9.1. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора. | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013 – 2018 годы | Введение эффективного контракта в дошкольных образовательных учреждениях |
| 9.2. Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, Руководители образовательных организаций дошкольного образования | 2015 и 2017 годы | Аналитический отчет Лужского района о внедрении эффективного контракта и его влияния на качество образовательных услуг |
| 10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  | 2013 – 2018 годы | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 10.1. Организация мероприятий обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013 – 2018 годы | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия |
| 10.2. Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2015 и 2017 годы | Аналитический отчет района о внедрении эффективного контракта и его влияния на качество образовательных услуг |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг

в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

| Показатели повышения эффективности и качества услуг | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе | процентов | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | процентов | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций, в общей численности воспитанников, дошкольных образовательных организаций | процентов | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| Среднее количество дней пропущенных одним ребенком по болезни по отношению к предыдущему году | проценты | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  |
| Наполняемость дошкольных групп образовательных учреждений, предоставляющих общедоступное бесплатное дошкольное образование на территории муниципального образования | человек дети до 3лет/дети от 3лет | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 |  |
| Число муниципальных организаций дошкольного образования Ленинградской области, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процентов | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех образовательных организациях дошкольного образования детей внедрена система оценки деятельности |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Ленинградской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Ленинградской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| Динамика изменения среднемесячной заработной платы педагогических работников | процентов | 132,2 | 103 | 102,9 | 100 | 100 | 100 |  |
| Динамика изменения среднемесячной заработной платы воспитателей | процентов | 132,2 | 103 | 102,9 | 100 | 100 | 100 |  |
| Динамика изменения среднемесячной заработной платы помощников воспитателей (младших воспитателей) | процентов | 131 | 103 | 103 | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля вакантных должностей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

6. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной «дорожной карты», тыс. руб.

| Наименование мероприятий | 2013 год * |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консолидированный бюджет Муниципального района (Городского округа) | Планируемые внебюджетные средства** | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Муниципального района (Городского округа) | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Муниципального района (Городского округа) | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в детские дошкольные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Получение субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.Внесение дополнений и изменений в программу проектирования и развития сети образовательных учреждений Лужского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования | 12973,9 |  | 18153 |  |  |  |  |  | 175000 | 35000 |  |  |
| 2.1. Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций, возврат и реконструкцию ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.Реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | 12973,9 |  | 18153 |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |
| 2.3. Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций | - | - | - | - | - | - |  |  | 175000 | - | - | - |
| 3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.Обновление локальных актов Лужского муниципального района на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. Организация дополнительных мест в функционирующих зданиях дошкольных образовательных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.Разработка нормативно – правовых актов, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям Ленинградской области и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Разработка муниципальных правовых актов, закрепляющих меры поддержки предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.Разработка и утверждение нормативно – правовых актов Лужского муниципального района, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Разработка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. Организация сбора информации о педагогических работниках дошкольного образования с целью прохождения ими переподготовки повышения квалификации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1.Разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Внесение изменений в положения об оплате труда педагогических работников на основе методических рекомендаций, разработанных КО и ПО ЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3.Разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования | 51133 |  |  | 52641,4 |  |  | 52641,4 |  |  | 52641,4 | 52641,4 | 52641,4 |
| 8.1. Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3. Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.4.Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 51133 |  |  | 52641,4 |  |  | 52641,4 |  |  | 52641,4 | 52641,4 | 52641,4 |
| 9. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2. Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.1. Организация мероприятий обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.2. Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего дошкольное образование | 64106,9 |  | 18153 | 52641,4 |  |  | 52641,4 |  | 175000 | 87641,4 | 52641,4 | 52641,4 |

- II. Изменения в общем образовании, направленные

на повышение эффективности и качества услуг в сфере

образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками Лужского района новых образовательных результатов:

-введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС);

-организация системы мониторингов уровня подготовки и социализации школьников;

-методическое сопровождение разработки (корректировки) основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

-корректировка и реализация муниципальной системы оценки качества общего образования;

-разработка и реализация комплекса мероприятий по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании:

-разработка, апробация и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

-разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций  общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых  муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации общего образования;

-информационное и мониторинговое сопровождения введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов:

-обеспечение обучения школьников по новым ФГОС (в соответствии с планом действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы, утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации 07.09.2010 №1507-р);

-повышение качества подготовки школьников;

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

-введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

-поддержка организаций общего образования, работающих в сложных социальных условиях.

Введение «эффективного контракта» в общем образовании:

обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7-17 лет | человек | 7136 | 7149 | 7112 | 7189 | 7281 | 7410 | 7547 |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | человек | 5200 | 5160 | 5196 | 5284 | 5381 | 5392 | 5392 |
| Численность учащихся по программам общего образования в расчете на одного учителя | человек | 13,6 | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 14 | 14,1 | 14,1 |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | процент | 33,9 | 50,1 | 61,7 | 72,8 | 83,4 | 95,0 | 95,0 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере общего  образования, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели повышения эффективности и качества услуг / результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |
| 1. Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, МКУ «Лужский ИМЦ», руководители образовательных организаций общего образования | 2013 – 2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 1.1. Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС: | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования | 2013 – 2018 годы | удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
| 1.1.1. начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: - закупка оборудования и материалов; - закупка учебников и учебно-методических комплектов; - повышение квалификации педагогов; - развитие информационного ресурса; - развитие сети стажировочных площадок) | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, МКУ «Лужский ИМЦ», руководители образовательных организаций общего образования | 2013 – 2014 годы | удельный вес численности обучающихся начального общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
| 1.1.2. основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: - закупка оборудования и материалов; - закупка учебников и учебно-методических комплектов; - повышение квалификации педагогов; - развитие информационного ресурса; - развитие сети стажировочных площадок) | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, МКУ «Лужский ИМЦ», руководители образовательных организаций общего образования | 2015 – 2018 годы | удельный вес численности обучающихся основного общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
| 2. Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, МКУ «Лужский ИМЦ» | 2013 – 2018 годы | Организована работа по мониторингу уровня подготовку и социализации школьников |
| 2.1. Подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, общеобразовательные организации | 2013 год | Направление предложений в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области для мониторинга. |
| 2.2. Участие в пилотной апробации (в т.ч. формирование центров мониторинга, их оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных, внесение предложений по оптимизации системы мониторинга). | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, общеобразовательные организации | 2014 год | Аналитические материалы по мониторингу |
| 2.3. Участие в мониторинге. | Комитет образования администрации Лужского муниципального района. | 2014 год | Аналитические материалы по мониторингу. Формирование муниципальной программы мониторинга уровня сформированности УУД в начальной школе. |
| 3. Предложения по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, | 2013-2016 годы | Направить предложения в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. Сформированы основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. |
| 3.1. Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников. | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, МКУ «Лужский ИМЦ», руководители образовательных организаций общего образования | 2013-2016 годы | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников Ленинградской области |
| 3.2. Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах: -повышения квалификации педагогических работников; - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; -сбора и распространения лучших педагогических практик; -формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений, и т.д. | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, МКУ «Лужский ИМЦ», руководители образовательных организаций общего образования | 2013-2018 годы | Сформированы основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, собраны материалы лучших педагогических практик |
| 4. Муниципальная программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, МКУ «Лужский ИМЦ», руководители образовательных организаций общего образования | 2013 – 2018 годы | Удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников |
| 4.1. Реализация муниципальной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - меры социальной поддержки молодых педагогов; - развитие системы наставничества; - формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров. |  |  |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |
| 5. Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования: | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, МКУ «Лужский ИМЦ», руководители образовательных организаций общего образования | 2013 год | Количество общеобразовательных организаций, в которых оценка их деятельности, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций |
| 5.1. Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом региональных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников. | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, МКУ «Лужский ИМЦ» | 2013 год | Утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования |
| 5.2. Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования школьной системы оценки качества общего образования, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников. | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, МКУ «Лужский ИМЦ», руководители образовательных организаций общего образования | 2013 год | Утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной и школьной системы оценки качества общего образования. Утверждение показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций по качеству образования Количество общеобразовательных организаций, имеющих Положение о школьной системе оценки качества |
| 6. Разработка и реализация муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях,с учетом региональных методических рекомендаций: | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, МКУ «Лужский ИМЦ», руководители образовательных организаций общего образования | 2013 – 2015 годы | Муниципальная программа поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях |
| 6.1. Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами региона. | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, МКУ «Лужский ИМЦ» | 2013 – 2014 годы | Аналитические материалы по мониторингу результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами района |
| 6.2. Пилотная апробация механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях (введение кластерной системы анализа) | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013 – 2014 годы | Нормативно-правовой акт по утверждению механизма поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях |
| 6.3. Разработка муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, включающая: - принятие нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов, формировании муниципального задания, оценке качества образования; - поддержку адресных программ повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; программы профессионального развития руководителей и педагогов образовательных учреждений школ, работающих в сложных социальных условиях; - создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов. | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, МКУ «Лужский ИМЦ» | 2015 год | Корректировка муниципальныой целевой программы проектирования и развития сети образовательных организаций на территории Лужского муниципального района |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций образования | 2013 – 2018 годы | Увеличение удельного веса численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до 24 % |
| 7.1. Участие в апробации региональных моделей эффективного контракта в общем образовании | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования | 2013 год | Внедрение в практику моделей реализации «эффективного контракта» в организациях общего образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций |
| 7.2. Участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании с учетом следующих рекомендаций: - разработанных Минобрнауки России модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; - разработанных Минобрнауки России Модельных методик введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования; дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений, с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик. |  |  |  |
| 7.3. Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования | 2013 год | Введение эффективного контракта в общем образовании |
| 7.4. Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, МКУ «Лужский ИМЦ» | 2013-2018 годы | Корректировка муниципального бюджета |
| 7.5. Приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075. | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования | 2014 год | Изменения в нормативные акты общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075. |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013 – 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ленинградской области Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Заключены трудовые договоры с руководителями государственных (муниципальных) организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора Заключены трудовые договоры с руководителями государственных (муниципальных) организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора |
| 8.1. Совершенствование системы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования. |  | 2013 год |  |
| 8.2. Заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора |  | 2013 – 2018 годы |  |
| 9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования | 2013 – 2018 годы |  |
| 9.1. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования | 2013 – 2018 годы | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия |
| 9.2. Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, руководители образовательных организаций общего образования | 2015 и 2017 годы | Аналитический отчет Лужского района о внедрении эффективного контракта и его влияния на качество образовательных услуг |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг

в сфере общего образования, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

| Показатели повышения эффективности и качества услуг | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ |  | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11 | 11 | 11 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ленинградской области |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по Ленинградской области |

6. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной «дорожной карты», тыс. руб.

| Наименование мероприятий | 2013 год * |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консолидированный бюджет Муниципального района (Городского округа) | Планируемые внебюджетные средства** | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Муниципального района (Городского округа) | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Муниципального района (Городского округа) | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: | 10942,6 |  |  | 11816,9 |  |  | 12762,3 |  |  | 14038,5 | 15248,3 | 16971,1 |
| 1.1. Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС: | 10942,6 |  |  | 11816,9 |  |  | 12762,3 |  |  | 14038,5 | 15248,3 | 16971,1 |
| 1.1.1. начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: - закупка оборудования и материалов; - закупка учебников и учебно-методических комплектов; - повышение квалификации педагогов; - развитие информационного ресурса; - развитие сети стажировочных площадок) | 8559,3 |  |  | 8159,6 |  |  | 8812,4 |  |  | 9693,6 | 10529 | 11046,5 |
| 1.1.2. основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: - закупка оборудования и материалов; - закупка учебников и учебно-методических комплектов; - повышение квалификации педагогов; - развитие информационного ресурса; - развитие сети стажировочных площадок) | 2383,3 |  |  | 3657,3 |  |  | 3949,9 |  |  | 4344,9 | 4719,3 | 5924,6 |
| 2. Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. Участие в пилотной апробации (в т.ч. формирование центров мониторинга, их оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных, внесение предложений по оптимизации системы мониторинга). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Участие в мониторинге | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах: -повышения квалификации педагогических работников; - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; -сбора и распространения лучших педагогических практик; -формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений, и т.д. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Участие в программе подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. Участите в региональной программе подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - меры социальной поддержки молодых педагогов; - развитие системы наставничества; - формирование регионального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом региональных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования школьной системы оценки качества общего образования, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.Разработка и реализация муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях,с учетом региональных методических рекомендаций: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами региона. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.Корректировка муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, включающая: - принятие нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов, формировании муниципального задания, оценке качества образования; -поддержку адресных программ повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; программы профессионального развития руководителей и педагогов образовательных учреждений школ, работающих в сложных социальных условиях; -создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | 51076,8 |  |  | 81316,3 |  |  | 122950,2 |  |  | 171023,7 | 222330,8 | 277913,5 |
| 7.1. Участие в апробации региональных моделей эффективного контракта в общем образовании | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании с учетом следующих рекомендаций: - разработанных Минобрнауки России модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; - разработанных Минобрнауки России Модельных методик введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования; дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений, с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4.Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 51076,8 |  |  | 81316,3 |  |  | 122950,2 |  |  | 171023,7 | 222330,8 | 277913,5 |
| 7.5. Приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. Совершенствование системы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2. Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего общее образование | 62019,4 |  |  | 93133,2 |  |  | 135712,5 |  |  | 185062,2 | 237579,1 | 294884,6 |

- III. Изменения в дополнительном образовании детей,

направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей :

-разработка и реализация долгосрочной целевой программы развития образования, включающей программу развития дополнительного образования детей;

-совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

-организация опытно-экспериментальной деятельности по апробации и внедрению современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей;

-создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

-разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению на основе Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании:

-разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

-разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

-информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Не менее  75 процентов детей от 5 до 18 лет (к 2019 г.) будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе не менее 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими  работниками.

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей в Ленинградской области

- 3. Основные количественные характеристики системы

дополнительного образования детей

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи человек 5 - 18 лет | человек | 9129 | 9240 | 9344 | 9340 | 9417 | 9504 | 9504 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | процентов | 69 | 70 | 71 | 71,5 | 72 | 74 | 75 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 104 | 107 | 110 | 111 | 113 | 117 | 119 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели повышения эффективности и качества услуг / результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |
| - Разработка и реализация муниципальной программы развития дополнительного образования детей: | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования | 2014-2018 годы | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (далее - охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования) Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| - Разработка и реализация муниципальной программы «Развитие дополнительного образования детей», предусматривающей мероприятия по: - формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; - формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей; -обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; - обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; -развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; - информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего оздоровительного отдыха детей. | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2014- 2018 годы | Разработка и реализация муниципальной программы «Развитие дополнительного образования детей» |
| - Участие в мониторинге по реализации программы «Развитие дополнительного образования детей». | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования | 2014 – 2018 годы | Анализ по итогам мониторинга реализации программы развития дополнительного образования детей |
| - Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013-2015 годы | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| - Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов). | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013 – 2015 годы | Обновление документов, регулирующих требования к условиям организации образовательного процесса. |
| - Мероприятия по созданию условий для развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей, в том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти, органов местного самоуправления | Администрация Лужского муниципального района | 2015 год | Нормативные акты органов местного самоуправления |
| - Внедрение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей, в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных актов, повышению квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей и т.д. | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013 – 2017 годы | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| - Организация опытно-экспериментальной работы по апробации современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, руководители образовательных организаций | 2013 – 2015 годы | Аналитические материалы по результатам опытно-экспериментальной работы по апробации современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей |
| - Внедрение современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, ИМЦ | 2015 – 2017 годы | Методические рекомендации по внедрению современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей |
| - Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2014-2015 годы | Число муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |
| - Разработка, апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | - – 2015 годы |  |
| 5. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, ИМЦ | 2013 год | Число организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей Внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
| 5.1 Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, ИМЦ | 2013 год |  |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |
| 6. Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013-2018 | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |
| 6.1. Реализация региональной Концепции выявления и развития талантливых детей | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, ИМЦ, руководители образовательных организаций | 2013-2018 | Методические рекомендации по выявлению и развитию талантливых детей |
| 6.2. Организация деятельности центров по организации работы с одаренными учащимися | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, МКУ «Лужский ИМЦ» | 2013 – 2018 2013-2015 | Создание центров по организации работы с одаренными детьми. Отработка модели Лужского муниципального центра по работе с одаренными детьми в рамках ОЭР. |
| 6.3. Реализация плана мероприятий по расширению олимпиадного движения в Лужском муниципальном районе | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013-2018 годы | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |
| 6.4. Обеспечение оказания информационной, консультативной и методической поддержки обучающимся, педагогическим работникам и родителям в сфере развития одаренности детей: - подготовка информации о проводимых мероприятиях различных уровней и направленностей с целью участия в них одаренных учащихся; - освещение в средствах массовой информации результатов участия одаренных учащихся в проводимых мероприятиях различных уровней и направленностей; - публикация материалов и работ одаренных учащихся; - создание банка данных одаренных учащихся и результатов их участия в мероприятиях различных уровней и направленностей | МКУ «Лужский ИМЦ» | 2013-2018 годы | Сформирован банк данных одаренных учащихся и результатов их участия в мероприятиях различных уровней и направленностей. Число публикаций материалов и работ одаренных учащихся. Выпуск сборника статей по работе с одаренными детьми в рамках ОЭР. Выпуск ежегодного Информационного бюллетеня комитета образования администрации Лужского муниципального района и МКУ «Лужский ИМЦ» Информация на сайте ИМЦ (imcluga.ru) |
| 6.5. Организация разработки модульных программ повышения квалификации для педагогических работников и руководителей образовательных организаций в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей и молодежи, а также организация работы с одаренными детьми и молодежью: - организация и проведение учебно-тренировочных сборов (сессий) одаренных учащихся и педагогов по подготовке их к участию в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях на муниципальном и региональном уровнях; - подготовка методических рекомендаций по формированию в условиях ОО педагогических кадров для работы с одаренными учащимися | МКУ «Лужский ИМЦ» | 2013-2018 годы | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в учебно-тренировочных сборах (сессиях) одаренных учащихся , в общей численности учащихся по программам общего образования. Методические рекомендации по формированию в условиях ОО педагогических кадров для работы с одаренными учащимися |
| 6.6. Обеспечение взаимодействия образовательных организаций общего и высшего профессионального образования по реализации общеобразовательных программ, ориентированных на развитие одарённости у детей и подростков | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, руководители образовательных организаций | 2013-2018 годы | Число муниципальных образовательных организаций, взаимодействующих с ВУЗами в рамках реализации общеобразовательных программ, ориентированных на развитие одарённости у детей и подростков |
| 6.7. Организация проведения конкурсов профессионального мастерства с целью поддержки педагогических работников и других специалистов, работающих с одаренными детьми и молодежью: - проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, МКУ «Лужский ИМЦ | 2013-2018 годы | Число муниципальных образовательных организаций, участвующих в конкурсах профессионального мастерства Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников. |
| 6.8. Организация проведения интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий для детей и молодежи: - организация и проведение муниципальных этапов всероссийских конкурсов исследовательских и научных проектов, участие одаренных школьников в международных состязаниях. | МКУ «Лужский ИМЦ», образовательные организации | 2013-2018 годы | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в муниципальных конкурсах исследовательских и научных проектов, в общей численности учащихся по программам общего образования |
| 6.9. Обеспечение реализации учебных (элективных) курсов профориентационной направленности в рамках программ предпрофильной подготовки и профильного обучения: - организация и проведение мероприятий по обучению, воспитанию, оздоровлению и досугу одаренных учащихся | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, руководители образовательных организаций | 2013-2018 годы | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, охваченных предпрофильной подготовкой и профильным обучением, в общей численности учащихся по программам общего образования |
| 6.10. Развитие сетевой площадки сопровождения социально одаренных детей | МКУ «Лужский ИМЦ», образовательные организации | 2013-2018 годы | Удельный вес численности социально активных детей в общей численности учащихся |
| 6.11.Организация работы с одаренными детьми в летних оздоровительных лагерях на базе учреждений дополнительного образования детей | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, руководители образовательных организаций | 2013-2018 годы | Расширение форм и методов работы с одаренными детьми |
| 6.12.Создание сети виртуальных школьных музеев Лужсккого района | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, МКУ «Лужский ИМЦ», образовательные организации руководители образовательных организаций | 2013-2018 годы | Расширение форм и методов работы с одаренными детьми |
| 6.13. Организация чествования способных детей, победителей олимпиад, конкурсов, соревнований на районном мероприятии «Салют, таланты!» | МКУ «Лужский ИМЦ», образовательные организации | образовательные организации | Социальная и материальная поддержка одаренных детей |
| 6.14 Организация психолого- педагогического сопровождения одаренных детей, их родителей, педагогов | МКУ «Лужский ИМЦ», образовательные организации | 2013-2018 годы | Психолого - педагогическая поддержка одаренных детей, родителей, педагогов |
| 6.15 Разработка системы материального и социального стимулирования педагогов, работающих с одаренными детьми | Комитет образования администрации образовательные организации | 2013-2018 годы | Материальное стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013-2018 годы | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |
| 7.1. Участие в апробации моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования | 2013 год | Внедрение в практику отдельных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |
| 7.2. Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013 год | Введение эффективного контракта в образовательных учреждениях дополнительного образования детей |
| 7.3. Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Администрация Лужского муниципального района | 2013-2018 годы | Корректировка муниципального бюджета |
| 7.4. Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Ленинградской области |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | Администрация Лужского муниципального района | 2013-2018 годы |  |
| 8.1. Совершенствование системы стимулирования руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленной на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, | 2013-2018 | Нормативные акты (положения) по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией |
| 8.2. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |  | 2013-2018 годы | Заключение эффективных контрактов с руководителями организаций дополнительного образования детей |
| 9. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | Комитет образования администрации Лужского муниципального района | 2013-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в государственных (муниципальных) образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей их численности |
| 9.1. Участие в реализации программы подготовки и переподготовки и повышения квалификации современных менеджеров организаций дополнительного образования детей. | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, ИМЦ | 2013 год | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования |
| 9.2. Обеспечение повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, ИМЦ | 2014-2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 10. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Комитет образования администрации Лужского муниципального района, ИМЦ, руководители образовательных организаций дополнительного образования | 2013-2018 годы | Проведенная разъяснительная работа в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, семинары |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг

в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

| Показатели повышения эффективности и качества услуг | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 -18 лет) | процентов | 70 | 71 | 71,5 | 72 | 74 | 75 | Не менее 70 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | процентов | 42,0 | 42,2 | 42,3 | 42,5 | 42,6 | 42,7 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Ленинградской области | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей в Ленинградской области |

6. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной «дорожной карты», тыс. руб.

| Наименование мероприятий | 2013 год * |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консолидированный бюджет Муниципального района (Городского округа) | Планируемые внебюджетные средства** | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Муниципального района (Городского округа) | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Муниципального района (Городского округа) | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Разработка и реализация муниципальной программы развития дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. Реализация подпрограммы Разработка и реализация муниципальной программы «Развитие дополнительного образования детей», предусматривающей мероприятия по: - формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; - формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей; -обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; - обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; -развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; - информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей. | 5100,0 |  |  | 5100,0 |  |  | 5100,0 |  |  | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 |
| 1.2. Участие в мониторинге по реализации программы «Развитие дополнительного образования детей». | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Мероприятия по созданию условий для развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти, органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Внедрение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей, в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных актов, повышению квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей и т.д. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.Организация опытно-экспериментальной работы по апробации современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Внедрение современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.Разработка, апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных ) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. Реализация региональной Концепции выявления и развития талантливых детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Реализация плана мероприятий по расширению олимпиадного движения в Лужском муниципальном районе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. Участие в апробации моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4. Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | 4325,2 |  |  | 6847,6 |  |  | 9057,1 |  |  | 11266,7 | 13476,1 | 15691,5 |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - |
| 8.1Совершенствование системы стимулирования руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленной на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1. Участие в реализации программы подготовки и переподготовки и повышения квалификации современных менеджеров организаций дополнительного образования детей. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2. Обеспечение повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего дополнительное образование | 9425,2 |  |  | 11947,6 |  |  | 14157,1 |  |  | 16366,7 | 18576,1 | 20791,5 |

СОГЛАСОВАНО: Председатель комитета финансов Лужского МР                                                 Ю.Б.Кудрявцева

И.о. председателя комитета образования Лужского МР                                              Н.Н.Андреева